## PLAN MIPG (2)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
PLAN DE ACCION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG
ALCALDIA LOCAL | ISLA DEL CASCAJAL
FECHA DE ELABORACION | Enero 31 de 2022
POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | NOMBRE DE LA ACCION | METAS | ACTIVIDADES | NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADORES | CRONOGRAMA |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  | Programado para la vigencia | Logro de la Vigencia | % Avance | OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Realizar la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los servidores publicos a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2 | Servidores publicos evaluados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 2 | 1 | 50%
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual a la Direccion de Recursos Humanos | 2 | Evaluaciones enviadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 2 | 1 | 50%
Politica de Integridad | Implementacion del plan de accion del Código de Integridad. | Desarrollar actividades para el afianzamiento del Código de Integridad. | Realizar actividades ludicas del manual de implementacion y caja de Herramientas del Codigo de Integridad | 6 | Actividades ludicas realizadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 6 | 1 | 16.67%
|  |  | Recopilar las experiencias y buenas practicas en medio audiovisual y gráfico del proceso para toma de decisiones | 6 | Experiencas y buenas practicas recopiladas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 6 | 1 | 16.67%
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Formulación del plan de accion del Plan de Desarrollo Local | Elaborar el plan de accion del plan de Desarrollo Local | Elaborar el plan de accion de la Alcaldia Local | 1 | Plan de accion elaborado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar el plan de accion de la Alcaldia Local | 1 | Plan de accion socializado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar el plan de accion de la Alcaldia Local | 1 | Plan de accion publicado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Elaborar la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo con indicadores de gestión y resultados | 1 | Matriz de seguimiento elaborada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear el plan de accion de la Alcaldia Local | 3 | Plan de accion monitoreado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 3 | 1 | 33.33%
| Formulación de lineamientos para la administracion del riesgo | Elaborar el mapa de riesgos de la Alcaldia Local | Socializar la metodología de gestión de riesgos con la guia actual | 1 | Socialización ejecutada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos de acuerdo con la nueva metodología, así como los indicadores asociados a los mismos. | 1 | Mapa de Riesgos 100 % actualizado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar en la página web de la Alcaldia Local el Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Mapa de riesgos de Corrupción Publicado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Divulgar el Mapa de Riesgos de la Alcaldia Local | 1 | Mapa de riesgos divulgado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Realizar sensibilización e interiorización de los riesgos de corrupción | 1 | Sensibilización realizada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Realizar tres (3) monitoreos cuatrimestral a los Riesgos de corrupción de la Alcaldia Local | 3 | monitoreos cuatrimestral a los Riesgos de corrupción realizados | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 3 | 1 | 33.33%
|  |  | Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldia Local | 3 | Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 3 | 1 | 33.33%
| Elaboracion del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Elaborar el Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldia Local | 1 | Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadana elaborado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar el Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldia Local | 1 | Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano socializado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar elPlan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldia Local | 1 | Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear el Plan Anual dAnticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldia Local | 3 | Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano monitoreado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 3 | 1 | 33.33%
Política de Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Programacion del presupuesto | Programar el presupuesto | Desagregar el presupuesto para cada vigencia en el aplicativo destinado para tal fin | 1 | Presupuesto desagregado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC | 1 | Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC formulado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC de la Alcaldia Local | 1 | Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC socializado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicarel Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC de la Alcaldia Local | 1 | Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC publicado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC de la Alcaldia Local | 3 | Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC monitoreado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 3 | 1 | 33.33%
Política de Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Alineación de la planeación y el presupuesto (Catálogo de Programas y Plataforma Integrada de Inversión Pública) | Alinear la planeación y el presupuesto | Definir programas presupuestales del Banco Único de Programas y Proyectos | 2 | Programas presupuestales del Banco Único de Programas y Proyectos definidos | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Registrar los gastos de funcionamiento | 1 | Gastos de funcionamiento registrados | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Registrar los Programas y Proyectos de Inversión | 1 | Programas y Proyectos de Inversión registrados | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Elaborar el presupuesto de la Alcaldia Local | 1 | Presupuesto de la Alcaldia Local elaborado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar el presupuesto de la Alcaldia Local | 1 | Presupuesto de la Alcaldia Local socializado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar el presupuesto de la Alcaldia Local | 1 | Presupuesto de la Alcaldia Local publicado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear el presupuesto de la Alcaldia Local | 3 | Presupuesto de la Alcaldia Local monitoreado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
Política de Compras y Contratación Pública | Elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldia Local | 1 | Plan Anual de Adquisiciones elaborado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldia Local | 1 | Plan Anual de Adquisiciones socializado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicarel Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldia Local | 1 | Plan Anual de Adquisiciones publicado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldia Local | 3 | Plan Anual de Adquisiciones monitoreado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 3 | 1 | 33.33%
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revision y analisis r permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) | Actualizar los procedimientos de la Alcaldia Local | Revisar los procedimientos de la Alcaldia Local | 1 | Revisar los procedimientos de la Alcaldia Local revisados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos | 1 | Conjunto de procesos institucionales analizados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Adicionar nuevos procedimientos a la Alcaldia Local | 1 | <Nuevos procedimientos adicionados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Actualizar el mapa de procesos y procedimientos de la Alcaldia Local | 1 | Mapa de procesos y procedimientos de la Alcaldia Local actualizado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar los nuevos procedimientos y el mapa de procesos y procedimientos actualizado de la Alcaldia Local | 1 | Socializar los nuevos procedimientos y el mapa de procesos y procedimientos actualizado de la Alcaldia Local | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar los nuevos procedimientos y el mapa de procesos y procedimientos actualizado de la Alcaldia Local | 1 | Nuevos procedimientos y el mapa de procesos y procedimientos actualizado de la Alcaldia Local publicados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
Política Gobierno Digital | Identificación el estado actual de la organización con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad. | Diligenciar la herramienta de diagnóstico | 1 | Diligenciar la herramienta de diagnóstico diligenciada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad | 1 | Nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad identificada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación | 1 | Vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación identificadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Revisar el diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldia Local | 1 | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldia Local revisada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar el diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldia Local | 1 | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldia Local socializado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
Política de Seguridad Digital | Gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en las mesas de construcción y sensibili | Diseñar la politica de seguridad digital | Formular la politica de seguridad digital de la Alcaldia Local | 1 | Politica de seguridad digital de la Alcaldia Local formulada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar la politica de seguridad digital de la Alcaldia Locall | 1 | Politica de seguridad digital de la Alcaldia Local socializada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar la politica de seguridad digital de la Alcaldia Local | 1 | Politica de seguridad digital de la Alcaldia Local publicada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear la ejecucion de la politica de seguridad digital de la Alcaldia Local | 3 | Politica de seguridad digital de la Alcaldia Local monitoreada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
Política de Defensa Jurídica | Gestion de los procesos judiciales o arbitrales en los que son parte, de forma que se salvaguarden el ordenamiento constitucional, legal y los intereses litigiosos de la entidad, se logre un entendimiento generalizado de las fallas y/o aciertos de la defensa técnica y se tomen decisiones que contribuyan a la mejora generalizada de la defensa judicial | Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad | Formular las políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldia Local | 1 | Políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldia Local formuladas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar las políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldia Local | 1 | Políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldia Local socializadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar las políticas de prevención del daño antijurídicode la Alcaldia Local | 1 | Políticas de prevención del daño antijurídicode la Alcaldia Local publicadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear la ejecucion de la las políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldia Local | 3 | Políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldia Local monitoreadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
Política de Mejora normativa | Formulación de política y metodologías para asegurar que la producción normativa de la administración pública sea coherente, racional y simplificada, | Diseñar las politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local | Formular las politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local | 1 | Politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local formulada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar las politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local | 1 | Politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local socializada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar las politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local | 1 | Politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local publicadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear la ejecucion de la las politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local | 3 | Politicas de mejora normativa de la Alcaldia Local monitoreadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
Política de Servicio al Ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado | Elaboración de formato de encuesta de satisfacción que incluya los productos y partes interesadas, para la aplicación a los grupos de valor y de interés durante el I semestre y II semestre de 2022 | 1 | Formato de encuesta de satisfacción elaborado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Actualizar y publicar la caracterización de los grupos de valor y de interés ajustados a sus necesidades. | 1 | Caracterización de los grupos de valor y de interés actualizados y publicados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Fortalecimiento de los canales de atención |  | Realizar una campaña de comunicación hacia la ciudadanía indicando la oferta de servicios de la entidad, utilizando lenguaje étnico, interprete de señas e inglés. | 1 | Campaña de comunicación realizada. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Talento Humano |  | Realizar capacitacion a servidores publicos y contratistas en protocolos de servicio y atención al ciudadano | 2 | Capacitaciones en protocolos de servicio y atención al ciudadano realizadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Normativo y procedimental |  | Actualizar la política de protección de datos de la localidad | 1 | Informe de comunicaciones PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales realizado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Definir y aplicar los indicadores que permitan establecer el nivel de cumplimiento de la política institucional de Servicio al Ciudadano | 1 | Indicadores elaborados y aplicados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Realizar la revisión de los documentos y normatividad establecida para la población en situación de discapacidad para documentar e implementar acciones en la entidad. | 2 | Revisiones de documentos y normatividad realizadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Relacionamiento con el ciudadano |  | Realizar Campañas de socialización con los servidores publicos y contratistas sobre la importancia del uso de la encuesta de satisfacción en los diferentes eventos y servicios de la Localidad | 1 | Campañas de socialización realizadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
Política de Racionalización de Trámites | Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que se brindan con el fin de mejorar continuamente y prestar un mejor servicio | Diseñar las politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local | Formular las politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local | 1 | Politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local formulada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar las politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local | 1 | Politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local socializada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar las politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local | 1 | Politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local publicada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear la ejecucion de la las politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local | 3 | Politicas de Racionalización de Trámites de la Alcaldia Local monitoreada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) | Elaborar del Portafolio de oferta institucional de la Alcaldia Local | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | 1 | Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos construido | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | 2 | Trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT registrados y actualizados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos | 1 | Información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos dinfudidos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Estrategia de racionalización de trámites | Formular e implementar la estrategia de racionalizacion de tramites | Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | 1 | Estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana formulada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Implementar acciones de racionalización normativas | 1 | Acciones de racionalización normativas implementada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Implementar acciones de racionalización administrativas | 1 | Acciones de racionalización administrativas implementadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Implementar acciones de racionalización tecnológicas | 1 | Acciones de racionalización tecnológicas implementadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos | Cuantificar y divulgar los resultados de la racionalizacion de tramites | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | 1 | Impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía cuantificada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | 2 | Campañas de apropiación de las mejoras internas y externas adelantadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Formulación/ Planeación de políticas, planes, programas o proyectos | Implementar la participación ciudadana desde un enfoque de derechos, con perspectiva diferencial y de inclusión social, incidiendo en procesos de importancia significativa para el mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo de la entidad y desarrollo en la sociedad. | Realizar una caracterización de usuarios, identificando solicitudes o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por los mismos | 1 | Caracterización realizada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Formular de forma colaborativa y publicar el Plan de Participación Ciudadana para la Vigencia 2022 | 1 | Plan publicado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Realizar y publicar Informe de Gestión de la vigencia anterior | 1 | Informe de Gestion publicado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Implementacion y ejecucion |  | Realizar campañas informativas sobre Rendición de Cuentas y Participación ciudadana | 1 | Campañas informativas sobre Rendición de Cuentas y Participación ciudadana realizadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Desarrollar un ejercicio con los grupos de interés para identificar la información de las áreas misionales de la Institución que debe ser publicada de interés de los ciudadanos | 1 | Ejercicio con los grupos de interés desarrollado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
|  |  | Convocar a las veedurías ciudadanas, a participar dentro del desarrollo de procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente. | 1 | Reporte SECOP | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
| Formulación/ Planeación de políticas, planes, programas o proyectos |  | Identificar buenas prácticas a partir de la información recopilada a través formato de seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana realizados | 1 | Documento de identificación de buenas prácticas en participación construido | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Politica evaluacion y seguimiento del desempeño institucional | Seguimiento a la gestion a travres del seguimiento a los metas del plan de accion del Plan de Desarrollo Local | Diligenciar la matriz de seguimiento al plan de accion y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeacion | Solicitar datos de proyectos de inversion ejecutados | 1 | Datos de proyectos de inversión ejecutados solicitada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Solicitar datos de contratos por inversion ejecutados | 1 | Datos de contratos por inversión ejecutados solicitada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Solicitar datos de ejecución presupuestal por proyectos y contratos de inversión | 1 | Datos de ejecución presupuestal por proyectos y contratos de inversión solicitada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Revisar la información | 1 | Información revisada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Consolidar la información | 1 | Información consolidada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Registrar en el instrumento seguimiento al plan de acción | 1 | Instrumento seguimiento al plan de acción registrado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Remitir el instrumento seguimiento al plan de acción al Alcalde Local para su aprobación | 1 | Instrumento seguimiento al plan de acción remitido | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Aprobar el instrumento seguimiento al plan de acción | 1 | Instrumento seguimiento al plan de acción aprobado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Remitir el instrumento seguimiento al plan de acción a la Oficina Asesora de Planeación para revisión y consolidación al DNP | 1 | Instrumento seguimiento al plan de acción remitido a Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Diseño e implementación de los procesos de la gestión documental | Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental- PGD. | Actualizar las Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía Local | 1 | Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía Local actualizadas | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar las Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía Local | 1 | Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía Local socializadas | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar las Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía Local | 1 | Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía Local publicados | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear la ejecucion de aplicación de las Tablas de Retencion Documental - TRD de la Alcaldía Local | 3 | Ejecucion de aplicación de las Tablas de Retencion Documental - TRD de la Alcaldía Local monitoreados | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar el portal web institucional | Publicar la ejecución presupuestal de la entidad | 1 | Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la pagina web. | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar los estados financieros de la entidad | 1 | Estados financieros actualizados y publicados | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad | 1 | Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web. | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Mantener publicada y actualizada la información contractual tanto de funcionamiento como de inversiónde la Alcaldia Local en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, | 1 | Información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual publicada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Validar la información publicada en los sitios web, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785 de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen. | 1 | Informacion validada y publicada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | 1 | Página web actualizada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
| Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Publicar reporte de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD | 1 | Reporte de PQRSD recibidas, trasladadas y tiempo de respuesta | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socialización del manejo y marco normativo de PQRSD a los servidores públicos y contratistas de la Localidad | 1 | Capacitación a contratistas y servidores públicos efectuada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Definir lineamientos para atender solicitudes que contengan información pública reservada | 1 | Infografia que contenga los lineamientos para la información con carácter confidencial o privado realizada | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información |  | Actualizar permanentemente el esquema de publicación de información de la Alcaldia Local y socializarlo en la página web | 1 | Esquema de publicación de información permanentemente actualizado. | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental- PGD. | 1 | Instrumentos archivísticos actualizados. | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Difundir los logros alcanzados por la Alcaldia Local | 1 | Informe publicados en la página web | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
| Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | Caracterizar los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español. Se deben considerar las necesidades de la población con discapacidades como: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordo ceguera, Múltiple, Física o motora. | 1 | Canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español, caracterizados | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
| Monitoreo del Acceso a la información pública |  | Difundir avances de la gestión | 1 | Avances de la gestión dinfundidas | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar Informes de Auditorias Internas y Externas y el Informe de la Contraloría Distrital | 1 | Informes de Auditorias Internas y Externas y el Informe de la Contraloría Distrital publicadas | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Difundir la gestión por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web | 1 | Gestión difundida por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar Informes de avance a la Gestión Institucional | 1 | Informes de avance a la Gestión Institucional publicados | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión de la Información Estadística | Consolidacion de información necesaria para la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de la Alcaldia Local | Definir una hoja de ruta para fortalecer su producción, accesibilidad y el uso de la información estadística, así como el fortalecimiento de sus registros administrativos en el corto, el mediano y el largo plazo | Caracterizar la información estadística producida y los registros administrativos. | 1 | Caracterizar la información estadística producida y los registros administrativos. | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Elaborar diagnósticos sobre la actividad estadística que incluya los aspectos relacionados con el entorno institucional,el proceso de producción y su calidad, así como con el acceso y uso de la información | 1 | Diagnósticos sobre la actividad estadística que incluya los aspectos relacionados con el entorno institucional,el proceso de producción y su calidad, así como con el acceso y uso de la información | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Consolidar el diagnósticos sobre la actividad estadistica de la localidad | 1 | Diagnósticos sobre la actividad estadistica de la localidad consolidado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar el diagnósticos sobre la actividad estadistica de la localidad | 1 | Diagnósticos sobre la actividad estadistica de la localidad socializado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar el diagnósticos sobre la actividad estadistica de la localidad | 1 | Diagnósticos sobre la actividad estadistica de la localidad publicado | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Politica Gestión del Conocimiento y la Innovación | Orientaciones sobre la generación, producción, uso, apropiación, analítica y difusión del conocimiento en la Alcaldia Local que le permita el aprendizaje y su evolución permanente para la generación de valor público a la entidad y los ciudadanos. | Diseñar la politica de Gestión del Conocimiento y la Innovacion | Formular las politicas Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldia Local | 1 | Politicas Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldia Local formuladas | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Socializar la politica Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldia Local | 1 | Politica Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldia Local socializadas | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Publicar la politica Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldia Local | 1 | Politica Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldia Local publicadas | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Monitorear la ejecucion de la politica Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldia Local | 3 | Ejecucion de la politica Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldia Local monitoreadas | 2022-02-01 | 2022-01-31 | Alcalde Local y Lideres de procesos | 1 | 1 | 100%
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revision y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos de los procesos | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alineados a las políticas y normas vigentes | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo | 1 | 1 | 100%
ELABORÓ |  | REVISÓ Y APROBÓ
Nombres: | Aracelly Arboleda Urbano | Nombres: | Julio Cesar Biojo Estacio
Cargo: | Profesional Universitario | Cargo: | Alcalde Local